Lista zadań do wykonania w dniu imprezy
Przykładowe zadanie	Godzina realizacji	Osoby odpowiedzialne	Uwagi
PRZED STARTEM
Zbiórka sztabu w siedzibie głównego organizatora, podzielenie się zadaniami	Godzina przed startem		Lista rzeczy do zabrania: / Nagrody / Szprychówki / Chorągiewki / …
Przejście/przejazd na start	Pół godziny przed startem
Oznakowanie miejsca startu	30-15 minut przed startem		Rozwieszenie strzałek, bajeru itp.
Przygotowanie stanowiska do rozdawania koszulek/kamizelek/innych gadżetów	30-15 minut przed startem
Przygotowanie stanowiska do zbierania książek na Bookcrossing	30-15 minut przed startem
Rozdawanie koszulek/chorągiewek/innych gadżetów	15 minut przed startem
Zbieranie książek na Bookcrossing, pakowanie do samochodu, by przewieźć je na metę	Przed startem, na bieżąco
Zebranie i zapakowanie nagród, które zostaną przekazane na starcie	Przed startem, na bieżąco
Przemówienie organizatorów	Tuż przed startem
Regulamin przejazdu (zasady bezpieczeństwa)	Tuż przed startem
W TRAKCIE PRZEJAZDU
Pozbieranie oznaczeń startu
Przejazd na metę
Oklejenie bookcrossingorwych książek wlepkami i rozłożenie ich na mecie
Przygotowanie nagród
Przygotowanie pikniku
FINAŁ RAJDU
Powitanie uczestników
Przemówienia organizatorów, sponsorów
Prośba do uczestników o przesłanie zdjęć z rajdu
Rozlosowanie nagród
Rozdawanie ulotek organizatorów/sponsorów
Bookcrossing
Piknik
Występy zaproszonych gości
Spakowanie rzeczy, które pozostały po rajdzie